Plan  d'action

2006-2007

Préparé et présenté par :

Pierre Couillard, animateur

Pierre Lachance, animateur

- Introduction

Le Service national du RÉCIT dans le domaine de la Mathématique, de la Science et la Technologie entreprend une autre année dans le réseau scolaire québécois. L'année scolaire précédente a permis de consolider les travaux entrepris au cours des dernières années et de démarrer d'autres projets dans de nouvelles régions.

Pour l'année scolaire 2006-2007, plusieurs projets sont déjà en marche et le service est déjà amplement sollicité par les animatrices et animateurs locaux des commissions scolaires.  Comme vous le verrez à la lecture de ce plan d'action, les animateurs continueront le travail entrepris au cours des dernières années. À cela, il s'ajoutera différents projets qui se développeront et qui démarreront en cours d'année scolaire.  Le service national est continuellement à l'écoute des besoins ou du démarrage de projets particuliers provenant des écoles québécoises.

Aussi, les cinq axes de développement principaux établis depuis le tout début du service national du RÉCIT demeureront les mêmes :

- La culture mathématique, scientifique et technologique ;

- La culture de réseau ;

- Le partenariat et le travail de collaboration ;

- Le volet communication ;

- La recherche et le développement.

Bonne lecture !

Pierre Couillard, animateur

Pierre Lachance, animateur

- Vision du mandat

Objectif général

Favoriser l'intégration des TIC au curriculum dans le contexte de la réforme en offrant du soutien en matière de TIC dans le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie.

Objectifs spécifiques du mandat

Certains objectifs spécifiques du mandat sous-tendent la vision du service national :

- accompagnement et soutien au développement et à la mise en oeuvre de projets pédagogiques issus des régions;

- établissement de centre de références;

- diffusion de produits;

- veille technologique nécessaire pour soutenir adéquatement les projets, l'innovation et l'expérimentation.

La culture mathématique, scientifique et technologique

Le Service national du RÉCIT continuera d'axer son travail sur le développement de la culture mathématique, scientifique et technologique chez les élèves québécois en supportant les divers projets provenant des milieux.

La culture de réseau

Le Service national du RÉCIT continuera de supporter et de développer les infrastructures et les moyens de communication nécessaires et efficaces afin de soutenir les différentes communautés gravitant autour du monde de l'éducation.  Le Service national du RÉCIT bénéficie de serveurs dédiés à l'établissement d’une culture de réseau nationale.

Partenariat et travail de collaboration

Le Service national du RÉCIT continuera d'être un partenaire important pour les différents projets du ministère de l’Éducation du Loisir et des Sports, pour l’ensemble des commissions scolaires et pour l’ensemble des écoles du territoire québécois dans le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie.

Communication

Le Service national du RÉCIT de la mathématique, de la science et de la technologie sera disponible pour une participation aux divers colloques et/ou événements spéciaux en lien avec l’éducation. Le service national fera connaître les développements de ses travaux lors des différents colloques touchant les domaines d’apprentissage visés.

Recherche et développement

Le Service national du RÉCIT travaillera continuellement sur des projets novateurs. De plus, ce dernier sera ouvert à tout ce qui peut enrichir le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie.

- Le comité de planification et d'évaluation

- Animation du RÉCIT

Pierre Couillard, animateur (pierre@recitmst.qc.ca)

Pierre Lachance, animateur (pierre.lachance@recitmst.qc.ca)

- Cadre responsable à la Commission Scolaire de la Beauce-Etchemin

Marie Labbé, coordonnatrice à l’enseignement secondaire (marie.labbe@csbe.qc.ca)

- Directrice générale représentante de l’ADIGECS

Diane Couture-Fortin, directrice générale, Commission scolaire de La Capitale (dianecf@cscapitale.qc.ca)

- Coordination du RÉCIT à la Direction des Ressources didactiques

Danielle Lemay, coordonnatrice du RÉCIT, MELS

(danielle.lemay@mels.gouv.qc.ca)

- Les intervenants des dossiers au MEQ

Denis Besner, délégué de la Direction Générale à la Formation des Jeunes, Science et de la technologie (besner.denis@videotron.ca)

Mihran Djiknavorian, délégué de la Direction Générale à la Formation des Jeunes, Mathématique (mihran.djiknavorian@mels.gouv.qc.ca)

- Projet de concertation nationale

La table nationale était composée de services locaux depuis le tout début de l'aventure RÉCIT. Par contre, la structure préconisée depuis le départ fonctionnait bien pour certains services nationaux alors qu’il pouvait être problématique pour certains autres.

Par conséquent, conjointement avec la coordination du RÉCIT, les services nationaux se sont concertés et ont présenté lors de la rencontre bisannuelle de l'automne une solution afin de pallier cette problématique émergente liée au fonctionnement des tables nationales.

Les tables nationales ont muté vers de nouvelles façons de réaliser leurs travaux en partenariat avec les services nationaux. Dans l'ensemble, voici ce qui est proposé:

- Le fonctionnement des tables nationales tel que nous le connaissions depuis 2000 ne sera plus le même ;

- La proposition se résume à actualiser les stratégies afin d’améliorer la concertation nationale et régionale tout en favorisant la culture de réseau (mandat des tables nationales) ;

- Dans un premier temps, il est suggéré de créer un environnement virtuel qui permettra d'amorcer la concertation nationale :

- Au début de l'année scolaire, les services nationaux, seuls, conjointement ou en collaboration avec des services locaux, proposent des projets ou des thématiques à vivre en collaboration avec les services locaux ;

- Ils utilisent des outils de collaboration virtuelle (courriel, wiki, vidéoconférence, etc.) ;

- Tous les animateurs du RÉCIT fixent une journée commune à l'agenda qui leur permettra de faire le tour des propositions et d'amorcer la concertation ;

- Par la suite, les services locaux réagissent, partagent, participent et alimentent la discussion afin que la journée de concertation nationale puisse répondre vraiment à leurs besoins et à leurs attentes. Les régions peuvent aussi se joindre à un ou à plusieurs services nationaux afin de proposer des projets ou des thématiques.

- Dans un second temps, les services nationaux animent une journée de concertation nationale :

- Suite à la concertation virtuelle, les services nationaux conviennent des projets, des formations ou des thématiques qui seront proposés lors de la première journée de la rencontre nationale;

- Les services locaux s’inscrivent aux différents projets, formations ou thématiques proposés en tenant compte des priorités régionales, de leurs intérêts et de leur possibilité d’engagement suite à cette rencontre ;

- Chaque service national peut proposer une formule différente (atelier d’une journée, plusieurs ateliers au cours de la journée, plénière, kermesse des projets nationaux, etc.);

- Certains services nationaux peuvent se jumeler pour offrir des ateliers ou des projets communs ;

- On suppose que la grande majorité des membres des services locaux s'investiront, pendant l'année, dans l'un ou l'autre de ces projets ou thématiques.

- Finalement,  le réseau produira des ressources disponibles pour les commissions scolaires :

- En cours d’année, les projets évolueront via divers outils de télécollaboration ou par une ou des rencontres supplémentaires ;

- Lors de la seconde rencontre nationale (printemps), les groupes de travail formés lors de la première rencontre (automne) auront le mandat de diffuser le travail réalisé dans le réseau scolaire.

# Les services nationaux espèrent ainsi que certaines problématiques existantes autour de certaines tables nationales soient résolues. Toutes solutions étant perfectibles, il est fort possible que certains ajustements devront se faire en cours de route.

De plus, avec cette structure, les services locaux comprendront qu’une part de leurs réalisations doit enrichir le réseau. Ainsi, tout le RÉCIT et l'ensemble des commissions scolaires en ressortiront gagnants.

- Plan d'action

| Les projets du RÉCIT MST | Actions/Moyens | Indicateurs | Échéancier |
| --- | --- | --- | --- |
| La robotique en classe: élément motivant pour les élèves! | - Structurer et offrir des formations et de la documentation pour que la robotique puisse se vivre dans les classes dans différents contextes. | - Le nombre de formations données. - Le nombre d'enseignantes et d'enseignants formés. | Juin 2007 |
|  | - Créer, valider et publier des situations d'apprentissage afin d'enrichir la banque actuelle (http://robot-tic.qc.ca). | - Les situations d'apprentissage publiées sur le Cyberfolio du service national MST. |  |
|  | - Support et accompagnement des équipes de travail existantes depuis trois ans. |  |  |
| Intégrer les TIC en mathématique, c’est donner une « signifiance » aux apprentissages mathématiques ! | - Structurer et offrir des formations et de la documentation afin d'aider les enseignants à intégrer les TIC en mathématique. | - Le nombre de formations données. - Le nombre d'enseignantes et d'enseignants formés. | Juin 2007 |
|  | - Créer, valider et publier des situations d'apprentissage afin d'enrichir la banque actuelle sur DocMST (http://recitmst.qc.ca/docmst). | - Les situations d'apprentissage publiées sur le Cyberfolio du service national MST. - La documentation produite sur le site DocMST. |  |
|  | - Support et accompagnement des équipes de travail existantes depuis deux ans. |  |  |
| Projet Station Météo | - Projet régional (Montréal) en sciences par le biais de l’exploitation d’une station météo. - Répertorier ce qui existe actuellement. - Créer un site Internet national afin que tout le réseau puisse suivre le projet. - Greffer des classes extérieures à Montréal. - Créer, valider et publier les situations d'apprentissage développées dans le projet. - Supporter les services locaux à la mise en place du projet. | - Le nombre d'écoles participantes. - Le nombre d'enseignantes et d'enseignants formés. - Les situations d'apprentissage publiées sur le Cyberfolio du service national MST. - Accompagnement sur l'installation technique des stations météo. | Année 2006-2007 |
| Recherche et développement Squeak | - Projet régional en Outaouais - Explorer/analyser un ou des langages de programmation (Squeak et Logo). - Répertorier ce qui existe actuellement. - Créer, valider et publier des situations d'apprentissage développées durant l'expérimentation. | - Création de situations d'apprentissage. - Création d'une communauté (site permettant aussi le partage) entre les participants. - Publication d'un rapport d'expérimentation. | Année 2006-2007 |
| Projet national de radio web | - Créer un site central pour diffuser du contenu multimédia. - Utiliser la radio/vidéo dans le cadre du PFEQ. - Créer et publier les situations d'apprentissage développées dans le projet. | - Production d'un site Web - Inventaire des expérimentations existantes - Formations offertes - Les situations d'apprentissage publiées sur le Cyberfolio du service national MST. | Année 2006-2007 |
| Les colloques et présentations | - Diverses présentations offertes dans les universités. - Journée thématique de l'AQUOPS 2007. - Participation à quelques colloques (Outaouais, GRICS, etc.) | - Présentations faites dans les universités intéressées. - Formations/présentations offertes dans les colloques. | Année 2006-2007 |
| Recherche et développement: passer de consommateur à auteur | - La communication à l'aide des TIC est à développer. - Quels outils sont propices à une communication efficace? - Documentation des différents outils de communication. |  | Année 2006-2007 |